MATH EDUCATION

Roadmap projet & plan d'outillage IA

Application d'apprentissage adaptatif des mathématiques (CP → Terminale Spé)

pilotée par un DAG de 414 compétences

Équipe : Gauthier (développement & produit) — Marius (contenu mathématique)

Version 2.0 — 7 juillet 2026 — Objectif MVP : septembre 2026

# Sommaire

Sommaire	2

1. Synthèse du projet	3

1.1 Les quatre briques de données du backend	3

2. Équipe et répartition des rôles	4

2.2 Principe de collaboration : le contrat d'interface	4

3. Architecture technique cible (MVP)	5

4. Semaine 0 — Outillage (avant tout développement)	6

4.1 Checklist commune	6

4.2 Gauthier	6

4.3 Marius	6

5. Roadmap MVP — juillet → septembre 2026	7

Vue d'ensemble	7

Jalon 1 — Contenu pédagogique : DAG enrichi, exercices, cartes mentales	8

Jalon 2 — Application web avec données factices	10

Jalon 3 — Déploiement (S4)	10

Jalon 4 — Merge site + DAG : le moteur adaptatif (S5–S6)	11

Jalon 5 — Phase de test (S7–S8)	11

Jalon 6 — Recrutement des premiers élèves : phase gratuite (S9 → rentrée)	11

6. Itération 2 — octobre → décembre 2026	13

7. Boîte à outils Claude : quel outil pour quelle tâche	14

8. Modèle de données recommandé (évolution du « fichier par élève »)	15

9. Risques et points de vigilance	16

10. Rituels et organisation	16

(Clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs » après ouverture dans Word.)

# 1. Synthèse du projet

MATH EDUCATION est une application web d'accompagnement en mathématiques pour les élèves du CP à la Terminale spécialité. Sa différenciation repose sur un DAG (graphe orienté acyclique) de 414 compétences réparties en 15 domaines : chaque compétence a des prérequis explicites, un niveau de difficulté et un test de validation. Le système localise précisément le point de blocage d'un élève, puis lui propose des exercices ciblés (plusieurs niveaux de difficulté) et des cartes mentales pour ancrer le cours.

Le modèle économique : abonnement à 9,99 €/mois (parcours adaptatif + rappels réguliers façon Duolingo), et cours particuliers à 20 € / 1h30 réservables via un calendrier de disponibilités professeurs (max. 3 élèves par cours). Pendant le cours, le professeur voit le DAG de chaque élève et reçoit des suggestions d'exercices et de cartes mentales adaptées.

## 1.1 Les quatre briques de données du backend

| Brique | Contenu | Responsable / statut |
| --- | --- | --- |
| skills_dag.json | Le graphe des 414 compétences (fait, v1.0). À enrichir : liens vers exercices et cartes mentales. | MARIUS — v1 livrée, à enrichir |
| exercises.json | Banque d'exercices par compétence, 3 niveaux de difficulté minimum, avec corrigés. | MARIUS — à créer |
| mindmaps.json | Cartes mentales par compétence / chapitre (structure + rendu visuel). | MARIUS — à créer |
| Progression élève | État d'avancement de chaque élève sur le DAG (compétence maîtrisée / en cours / bloquée). | GAUTHIER — base de données (voir §6) |

Recommandation importante : conserver le format « un fichier JSON par élève » pour les tout premiers tests en local, mais basculer dès le MVP sur une base de données (Supabase, gratuite). Un fichier par élève ne tient pas la route dès qu'il y a authentification, accès concurrent professeur/élève et déploiement en ligne. Le §6 détaille le modèle de données proposé.

# 2. Équipe et répartition des rôles

| Rôle | Périmètre | Outils Claude principaux |
| --- | --- | --- |
| Gauthier Lead développement & produit | Architecture, frontend, base de données, auth, déploiement, moteur de recommandation, sécurité, intégration paiement (itération 2), pilotage projet. | Claude Code (VS Code), mode /plan, /security-review, Claude Design, agents de code, MCP GitHub & Supabase, Claude in Chrome pour tester. |
| Marius Lead contenu mathématique | Enrichissement du DAG, rédaction/génération des exercices et corrigés, cartes mentales, cohérence pédagogique avec les programmes officiels, recette du contenu. | Claude.ai avec un Projet dédié, Claude Code (Desktop pour démarrer) avec agents « générateur d'exercices » et « relecteur math », artifacts pour prototyper les cartes mentales. |
| Communs | Revue croisée hebdomadaire, tests utilisateurs, recrutement des premiers élèves, décisions produit. | Un dépôt GitHub partagé, un Projet Claude partagé (contexte commun), fichiers CLAUDE.md / CONTEXT.md du projet. |

## 2.2 Principe de collaboration : le contrat d'interface

Pour travailler en parallèle sans se bloquer, Gauthier et Marius se mettent d'accord dès la semaine 1 sur les schémas JSON (structure exacte de skills_dag.json enrichi, exercises.json, mindmaps.json). Une fois ces schémas figés, Marius produit du contenu et Gauthier développe l'app avec des données factices (dummy files) respectant les mêmes schémas. Le merge de la semaine 6 devient alors une simple substitution de fichiers.

- Action concrète : demander à Claude Code de générer des JSON Schemas (fichiers de validation) pour les trois formats, plus un script Python de validation (npm run validate) que Marius lance sur chaque livraison de contenu.

# 3. Architecture technique cible (MVP)

| Couche | Choix recommandé | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (Vite) + Tailwind — ou Next.js si tu veux du SSR d'emblée | Rapide à générer avec Claude Code, écosystème riche pour visualiser le DAG (D3.js / react-flow). |
| Visualisation DAG | react-flow (élève & prof) — rendu par domaine, pas les 414 nœuds d'un coup | Lisible, interactif, layout automatique ; on colore les nœuds selon la maîtrise. |
| Base de données + Auth | Supabase (tier gratuit) : Postgres + auth email + RLS | Couvre comptes élèves/profs, progression, réservations. Politiques RLS = données de chaque élève isolées. |
| Contenu pédagogique | JSON versionnés dans le repo Git (DAG, exercices, cartes mentales), chargés en base par script de seed | Le contenu se relit comme du code : PR, diff, rollback. Marius livre par pull request. |
| Rendu math | KaTeX (formules LaTeX dans les exercices et cartes) | Léger, rapide, standard. |
| Cartes mentales | Markmap ou Mermaid mindmap (rendu HTML depuis une structure texte) | Marius écrit du texte structuré, le rendu visuel est automatique et homogène. |
| Hébergement | GitHub → Netlify (ou Vercel), domaine chez OVH | Pipeline du guide, gratuit, déploiement automatique à chaque push. |
| Rappels type Duolingo | Itération 2 : n8n auto-hébergé (VPS) + emails | Workflows autonomes 24h/24, cf. Cas 4 du guide. |

Site ou application ? Au sens du guide (Partie 5), MATH EDUCATION est une application : comptes, base de données, logique métier. Le workflow de référence est donc celui du Cas 3 (Claude Design → /plan → Claude Code → Supabase → /security-review → déploiement), pas celui du simple site vitrine.

# 4. Semaine 0 — Outillage (avant tout développement)

À faire cette semaine (7–13 juillet), en une demi-journée chacun. Sans ce socle, tout le reste ralentit.

## 4.1 Checklist commune

- Abonnement Claude Pro minimum chacun (Max recommandé pour Gauthier vu le volume de code, et pour Marius vu le volume de génération de contenu).

- Dépôt GitHub privé math-education : dossiers /app (code), /content (DAG, exercices, cartes), /docs, /scripts.

- Fichier CLAUDE.md à la racine du repo : description du projet, conventions (langue, format des IDs de compétences, schémas JSON), commandes utiles. C'est le « Jarvis » du projet — chaque session Claude Code démarre avec ce contexte.

- Projet Claude partagé sur claude.ai « MATH EDUCATION » : y verser le DAG, ce document, les schémas JSON et les programmes officiels de l'Éducation nationale (PDF Eduscol par niveau). Marius y travaillera le contenu, Gauthier y fera les points produit.

## 4.2 Gauthier

- VS Code + extension Claude Code, Git, Node.js installés ; premier test « bienvenue.md » (Partie 2 du guide).

- Comptes Netlify (connecté à GitHub) et Supabase créés ; projet Supabase « math-education-dev » initialisé (région eu-west).

- Connecteurs MCP GitHub et Supabase activés dans Claude, pour que Claude Code pilote issues, PR et tables sans copier-coller.

## 4.3 Marius

- Claude Desktop installé (suffisant pour démarrer, bascule VS Code possible plus tard) + accès au repo GitHub (GitHub Desktop si le terminal rebute).

- Rassembler les programmes officiels (Eduscol) du CP à la Terminale spé maths : ce sont les documents de référence pour valider la couverture du DAG.

- Créer les deux agents Claude Code décrits au §5 (prompts fournis) : exercise-generator et math-reviewer.

# 5. Roadmap MVP — juillet → septembre 2026

Neuf semaines effectives entre le 7 juillet et début septembre. Le planning ci-dessous fait travailler les deux pistes en parallèle : contenu (Marius) et application (Gauthier), avec deux points de synchronisation majeurs (schémas en S1, merge en S6).

## Vue d'ensemble

| Semaine | Jalon | Gauthier | Marius |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (7–13/07) | Semaine 0 + contrat d'interface (schémas JSON figés) | Outillage, schémas, maquettes Claude Design | Outillage, agents, revue du DAG v1 |
| S2–S3 | J1 : contenu pilote / J2 : squelette app | Frontend + auth + tables Supabase (données factices) | DAG v2 enrichi + exercices & cartes sur 2 domaines pilotes |
| S4 | J3 : premier déploiement en ligne | Pipeline GitHub → Netlify, domaine, app en ligne (dummy) | Production de contenu en série (domaines A→E) |
| S5–S6 | J4 : merge site + DAG | Moteur de progression & recommandation, import du vrai contenu | Fin des domaines prioritaires + recette croisée |
| S7–S8 | J5 : phase de test | /security-review, corrections, analytics de base | Recette pédagogique, ajustement difficulté |
| S9 (fin août–sept.) | J6 : premiers élèves (phase gratuite) | Onboarding, suivi bugs | Suivi qualité contenu, feedback élèves |

## Jalon 1 — Contenu pédagogique : DAG enrichi, exercices, cartes mentales

Responsable : MARIUS   |   Semaines 1 à 6   |   Livrables : skills_dag v2, exercises.json, mindmaps.json validés

### 1.1 Enrichir le DAG (S1–S2)

Le DAG v1 est bon (414 compétences, prérequis, difficulté, niveau scolaire, test de validation). Enrichissements à apporter :

- Ajouter à chaque compétence les champs exercise_ids, mindmap_id et mastery_threshold (ex. : 3 exercices réussis sur 4 pour valider le nœud).

- Vérifier l'acyclicité et la connexité : demander à Claude Code un script Python (networkx) qui détecte cycles, nœuds orphelins, prérequis inexistants et incohérences de niveau (un nœud CE1 qui dépend d'un nœud de 3e, par exemple). À lancer à chaque modification du DAG.

- Croiser avec les programmes Eduscol dans le Projet Claude : « Compare le domaine F (Algèbre) de mon DAG avec le programme officiel de Seconde et liste les compétences manquantes ou hors programme. » Domaine par domaine.

Outil : Claude.ai (Projet) pour l'analyse pédagogique ; Claude Code pour les scripts de validation ; visualisation ponctuelle du graphe avec un script Python (networkx + graphviz) ou react-flow une fois l'app en place.

### 1.2 Générer la banque d'exercices (S2–S5)

Volume cible MVP : 5 exercices × 3 niveaux de difficulté par compétence sur les domaines prioritaires ≈ trop pour une rédaction manuelle. La stratégie : génération assistée + relecture humaine systématique.

- Créer l'agent exercise-generator dans .claude/agents/ (cf. Partie 7 du guide). Son prompt de création : « Crée un agent exercise-generator. Rôle : à partir d'une compétence du DAG (id, label, description, difficulté, niveau scolaire, validation_test), générer N exercices au format JSON conforme au schéma exercises.schema.json, avec énoncé (LaTeX autorisé), 3 niveaux (découverte / entraînement / maîtrise), réponse attendue, corrigé détaillé étape par étape, et 2 distracteurs plausibles pour les QCM. Ton : clair, adapté au niveau scolaire. Déclencheur : /exos [id_compétence]. »

- Créer l'agent math-reviewer : il relit chaque lot généré, vérifie l'exactitude mathématique, la conformité au niveau scolaire et au schéma JSON, et signale tout exercice douteux. Règle d'or : aucun exercice ne part en production sans double validation (agent + relecture humaine de Marius). Les LLM font des erreurs de calcul : la relecture humaine n'est pas optionnelle.

- Travailler par lots : /exos A001..A010, relire, corriger, commit sur GitHub (une PR par domaine). Gauthier fait tourner le script de validation de schéma sur chaque PR.

- Commencer par 2 domaines pilotes complets (recommandé : A Numération et C Fractions — c'est là que les blocages des collégiens sont les plus fréquents) pour roder le format avant d'industrialiser.

Outil : Claude Code + agents + skill « format-exercice » (un SKILL.md qui fige le gabarit d'exercice pour que chaque génération soit homogène).

### 1.3 Créer les cartes mentales (S3–S5)

- Format source : texte structuré (Markdown hiérarchique) par compétence ou groupe de compétences → mindmaps.json. Le rendu visuel est fait par l'app (Markmap), ce qui garantit l'homogénéité graphique et évite de dessiner 100 cartes à la main.

- Prototyper d'abord dans Claude.ai : « Génère la carte mentale du chapitre Fractions (compétences C001–C012) : notion centrale, branches définitions / propriétés / méthodes / erreurs classiques, avec les points essentiels à retenir en gras. » Itérer sur 3–4 exemples jusqu'à trouver le bon gabarit, puis le figer dans un skill.

- Pour les cartes « premium » destinées au marketing ou aux fiches imprimables : Claude Design (ou le MCP Canva déjà connecté) peut produire des versions graphiques soignées. À garder pour l'itération 2.

Outil : Claude.ai (Projet) pour le contenu, artifacts HTML/Markmap pour prévisualiser, agent dédié une fois le gabarit stabilisé.

### 1.4 Recette du contenu (continu, pic en S6)

- Chaque PR de contenu : validation automatique de schéma + relecture math-reviewer + relecture humaine par échantillonnage (100 % des corrigés sur les domaines pilotes, puis sondage à 30 % une fois le processus fiabilisé).

- Tenir un fichier /content/QUALITY.md : erreurs trouvées, taux d'erreur par lot, ajustements de prompts. Si le taux d'erreur d'un lot dépasse ~5 %, revoir le prompt de génération avant de continuer.

## Jalon 2 — Application web avec données factices

Responsable : GAUTHIER   |   Semaines 1 à 4   |   Livrable : app fonctionnelle en local avec dummy data

### 2.1 Maquettes avec Claude Design (S1)

- Écrans à maquetter : accueil/landing, inscription-connexion, tableau de bord élève (vue DAG colorée par maîtrise + « prochaine étape »), écran exercice (énoncé, réponse, corrigé), écran carte mentale, profil/progression. Pour l'itération 2 : calendrier de réservation et tableau de bord professeur — les maquetter dès maintenant coûte peu et cadre la vision.

- Brief type : « Maquette d'une app d'apprentissage des maths pour élèves de 8 à 18 ans. Ton visuel : moderne, encourageant, ludique sans être enfantin (les lycéens doivent s'y sentir bien), palette apaisante, gamification légère (progression visible, streaks). Référence d'esprit : Duolingo pour la motivation, mais plus sobre. »

- Valider les maquettes à deux avec Marius avant de coder — c'est le moment le moins cher pour changer d'avis.

### 2.2 Mode /plan : architecture avant le code (S1)

- Dans VS Code, taper /plan et décrire l'application complète (reprendre le §1 et le §3 de ce document + les schémas JSON). Claude propose : tables Supabase, écrans, logique de progression, arborescence du code. Relire, ajuster, valider. « Think then build, not build then fix. »

- Exiger dans le plan la stratégie de chargement du DAG (414 nœuds : charger le JSON entier côté client est acceptable au MVP, ~ quelques centaines de Ko) et le découpage de la vue graphe par domaine.

### 2.3 Frontend + dummy data (S2–S3)

- Générer un dummy_content/ : demander à Claude Code de produire 10 compétences, 30 exercices et 5 cartes mentales factices conformes aux schémas. L'app se développe entièrement là-dessus.

- Composants clés : DagView (react-flow, nœuds colorés : vert maîtrisé / orange en cours / gris verrouillé), ExercisePlayer (rendu KaTeX, saisie réponse, feedback), MindmapView (Markmap), Dashboard (prochaines compétences recommandées).

- Travailler par petites itérations : une fonctionnalité = une session Claude Code = un commit. Utiliser le sous-agent code-agent pour les refactorings et les tests.

### 2.4 Supabase : auth, tables, RLS (S3–S4)

- Auth email/mot de passe Supabase avec rôle (élève / professeur / admin). Pour les mineurs, prévoir un champ « email parent » et le consentement parental à l'inscription (voir §7 RGPD).

- Tables minimales : profiles, skill_progress (élève × compétence : statut, score, tentatives, dernière révision), exercise_attempts (historique des réponses). Le contenu (DAG, exercices, cartes) reste en JSON versionné et est chargé en tables content_* par un script de seed.

- Piège RLS du guide : demander explicitement « configure les politiques RLS : un élève ne lit/écrit que ses propres lignes ; un professeur lit la progression de ses élèves inscrits à ses cours ; le contenu est en lecture seule pour tous les authentifiés. »

- Clés Supabase dans .env, .gitignore généré dès le premier commit, variables aussi configurées côté Netlify (piège n°1 du guide).

## Jalon 3 — Déploiement (S4)

Responsable : GAUTHIER   |   Livrable : app en ligne sur votre domaine, avec données factices

- Pipeline du guide (Cas 2) : Git → GitHub → Netlify → domaine (ex. matheducation.fr chez OVH, ~12 €/an). Déploiement automatique à chaque push sur main.

- Deux environnements : previews Netlify sur chaque PR (recette) + production sur main. Un projet Supabase séparé pour la prod dès la S7.

- Checklist avant partage : test mobile réel (plus de la moitié du trafic sera mobile — des collégiens !), compression des images (WebP), Lighthouse > 85.

## Jalon 4 — Merge site + DAG : le moteur adaptatif (S5–S6)

Responsables : GAUTHIER + MARIUS   |   Livrable : parcours adaptatif réel de bout en bout

### 4.1 Import du vrai contenu

- Script de seed : lit /content/*.json validés, remplit les tables content_*. Le remplacement des dummy files doit être indolore si le contrat d'interface (S1) a été respecté.

### 4.2 Moteur de progression et de recommandation

- Positionnement initial : petit test adaptatif à l'inscription (l'élève déclare son niveau scolaire, l'app propose ~10 questions descendant le DAG par dichotomie pour estimer la frontière de maîtrise). À concevoir avec Marius.

- Règle de déblocage : une compétence est proposable si tous ses prérequis sont maîtrisés ; maîtrisée si le mastery_threshold est atteint ; en cas d'échec répété, l'app redescend sur les prérequis (c'est LA disruption du produit — soigner ce cas).

- Révision espacée (façon Duolingo) : stocker next_review_at par compétence (algorithme simple type Leitner au MVP : J+1, J+3, J+7, J+21). Les rappels par email arrivent en itération 2 avec n8n ; au MVP, un encart « à réviser aujourd'hui » sur le dashboard suffit.

- Utiliser /plan à nouveau pour cette brique : c'est le cœur algorithmique, il mérite sa propre session de planification, puis des tests unitaires générés par code-agent (cas limites : cycles de révision, prérequis multiples, élève qui régresse).

### 4.3 Recette croisée

- Marius parcourt l'app en se mettant dans la peau de 3 personas (CE2 bloqué sur les tables, 4e bloqué sur les fractions, Terminale préparant le bac) et vérifie que les recommandations du moteur sont pédagogiquement sensées.

## Jalon 5 — Phase de test (S7–S8)

Responsables : GAUTHIER + MARIUS

- /security-review complet avant d'inviter le moindre élève réel : injection, exposition de clés, RLS, permissions (checklist Cas 3 du guide). Corriger tout ce qui sort.

- Tests end-to-end : demander à Claude Code de générer des tests Playwright sur les parcours critiques (inscription → positionnement → exercice → validation de compétence). Claude in Chrome peut aussi dérouler des parcours manuels exploratoires.

- Bêta fermée famille & amis : 5 à 10 élèves réels de niveaux variés, une semaine, avec un formulaire de feedback simple. Observer un élève utiliser l'app en direct au moins deux fois — rien ne remplace ça.

- Analytics minimales : événements « exercice terminé », « compétence validée », « session > 10 min » (Plausible ou PostHog, gratuits) pour objectiver la rétention dès le départ.

## Jalon 6 — Recrutement des premiers élèves : phase gratuite (S9 → rentrée)

Responsables : GAUTHIER + MARIUS

- Timing idéal : la rentrée de septembre est LE moment où parents et élèves cherchent du soutien en maths. Viser une ouverture de la phase gratuite la première semaine de septembre.

- Cible : 20–30 élèves gratuits pendant 4–6 semaines, en échange de feedback. Canaux : entourage, groupes Facebook/WhatsApp de parents d'élèves, professeurs de votre réseau, post LinkedIn (un agent linkedin-writer configuré comme au Cas 5 du guide peut produire la série de posts de lancement).

- Landing page dédiée (Claude Design + Claude Code, une après-midi) : promesse claire « On trouve exactement où ça bloque, et on débloque », formulaire d'inscription à la bêta.

- Critères de succès avant de passer payant : ≥ 40 % des inscrits actifs en semaine 3, ≥ 5 compétences validées par élève actif, retours qualitatifs positifs sur la pertinence des recommandations.

# 6. Itération 2 — octobre → décembre 2026

À ne PAS commencer avant la fin du jalon 6. L'ordre ci-dessous est un ordre de valeur : chaque bloc est livrable indépendamment.

| Prio | Fonctionnalité | Responsable | Outils / approche |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retravail du DAG et du contenu à partir des données de la bêta : compétences où le taux d'échec est anormal, exercices trop faciles/durs, granularité à ajuster. | MARIUS | Export des stats Supabase → analyse dans Claude (Projet) → PR de contenu. |
| 2 | Paiement : abonnement 9,99 €/mois via Stripe (Checkout + webhooks). | GAUTHIER | Claude Code + /plan + /security-review obligatoire. Review humaine par un dev expérimenté avant mise en prod (règle du guide : paiement = review externe). |
| 3 | Rappels type Duolingo : emails de révision quotidiens/hebdo basés sur next_review_at, résumé hebdomadaire aux parents. | GAUTHIER | n8n auto-hébergé (VPS ~8 €/mois) + skill n8n-as-code du guide ; Claude Code génère les workflows JSON. |
| 4 | Espace professeur v1 : agenda de disponibilités, réservation 20 €/1h30 (max 3 élèves), paiement du créneau, vue DAG des élèves inscrits + suggestions d'exercices pendant le cours. | GAUTHIER (app) + MARIUS (suggestions péda) | /plan dédié ; tables availability_slots, bookings ; visioconférence via lien externe (Meet/Zoom) au début — ne pas développer sa propre visio. |
| 5 | Gamification : streaks, badges par domaine, objectifs hebdo. | GAUTHIER | Claude Design pour les visuels, Claude Code pour la logique. |
| 6 | Cartes mentales premium imprimables / partageables. | MARIUS | MCP Canva (déjà connecté) ou Claude Design. |

# 7. Boîte à outils Claude : quel outil pour quelle tâche

| Tâche | Outil Claude | Mode d'emploi express |
| --- | --- | --- |
| Analyse pédagogique, comparaison aux programmes, conception des gabarits | Claude.ai + Projet partagé « MATH EDUCATION » | Verser DAG, schémas, programmes Eduscol dans le Projet ; toutes les discussions contenu s'y font avec le contexte chargé. |
| Génération d'exercices en série | Claude Code + agent exercise-generator + skill format-exercice | /exos [ids] par lots de 10 ; sortie JSON conforme au schéma ; PR par domaine. |
| Contrôle qualité math | Agent math-reviewer + relecture humaine | Passe sur chaque lot avant PR ; taux d'erreur suivi dans QUALITY.md. |
| Maquettes UI, landing page | Claude Design | Brief précis (cible, ton, références) ; itérer sur la maquette HTML avant de coder. |
| Architecture, base de données, moteur adaptatif | Claude Code mode /plan | Une session /plan par brique majeure ; valider le plan avant toute ligne de code. |
| Développement quotidien | Claude Code dans VS Code (+ code-agent) | Une fonctionnalité = une session = un commit ; tests générés au fil de l'eau. |
| Audit sécurité | /security-review | Avant chaque mise en ligne, avant la bêta, après toute feature touchant les données. |
| Gestion GitHub / Supabase sans quitter Claude | Connecteurs MCP GitHub & Supabase | Créer issues, ouvrir PR, inspecter des tables directement en conversation. |
| Tests exploratoires de l'app en ligne | Claude in Chrome | Dérouler les parcours élève/prof, repérer les frictions UX. |
| Automatisations (rappels, emails, digest parents) | n8n + skill n8n-as-code (itération 2) | Décrire le workflow en langage naturel, importer le JSON généré dans n8n. |
| Posts de lancement, communication | Agent linkedin-writer (Cas 5 du guide) | Configurer une fois avec votre ton, produire la série de posts de rentrée. |
| Suivi projet, comptes-rendus, prochain sprint | Ce document + /update dans le workspace Claude Code du repo | CLAUDE.md et un HISTORY.md du projet tenus à jour après chaque semaine. |

# 8. Modèle de données recommandé (évolution du « fichier par élève »)

Le contenu reste en fichiers JSON versionnés (c'est un excellent choix : relecture par PR, historique, rollback). En revanche, l'état des élèves vit en base :

| Table | Colonnes clés | Remplace |
| --- | --- | --- |
| profiles | id (auth), role (eleve/prof/admin), prenom, niveau_scolaire, email_parent, consentement_parental_at | — |
| skill_progress | user_id, skill_id, status (locked/available/in_progress/mastered), score, attempts, next_review_at, updated_at | Le « fichier individuel par élève » |
| exercise_attempts | user_id, exercise_id, skill_id, answer, is_correct, duration_s, created_at | — |
| content_skills / content_exercises / content_mindmaps | Miroir en base des JSON /content, rechargé par script de seed à chaque release de contenu | Lecture directe des fichiers |
| availability_slots, bookings (itération 2) | prof_id, start_at, end_at, capacity (=3), status ; booking : slot_id, eleve_id, paid_at | — |

Demander à Claude Code de générer le SQL de création + les politiques RLS + le script de seed en une session /plan dédiée, puis de tout committer dans /app/supabase/migrations.

# 9. Risques et points de vigilance

| Risque | Réalité | Parade |
| --- | --- | --- |
| Erreurs mathématiques dans le contenu généré | Les LLM se trompent en calcul ; une erreur dans un corrigé détruit la confiance des parents. | Double validation systématique (math-reviewer + relecture humaine), 100 % sur les domaines pilotes, suivi du taux d'erreur, exercices à réponse numérique vérifiés par script quand c'est possible. |
| RGPD & mineurs | Vos utilisateurs sont quasi tous mineurs : consentement parental requis (moins de 15 ans en France), minimisation des données, droit à l'effacement, hébergement UE. | Champ email parent + consentement à l'inscription, données en région UE (Supabase eu-west), page de confidentialité, registre de traitement. Se former (module RGPD mentionné dans le guide) et faire valider avant le passage payant. |
| Paiement & données sensibles | Le guide est explicite : paiement en production = review par un développeur expérimenté, non négociable. | Budgéter une review externe (quelques centaines d'euros) avant l'activation de Stripe en itération 2. |
| Effet tunnel sur le contenu | 414 compétences × exercices × cartes = risque de ne jamais finir. | MVP sur domaines prioritaires seulement (A, B, C, E, F) ; les autres domaines affichent « bientôt disponible ». Mieux vaut 5 domaines excellents que 15 médiocres. |
| Dérive du périmètre MVP | Calendrier prof, paiement, gamification : tout est tentant. | Ce document fait foi : rien de l'itération 2 ne démarre avant la fin du jalon 6. |
| Dépendance à un seul dev | Gauthier est le seul à coder. | Tout passe par GitHub avec des messages de commit clairs ; CLAUDE.md à jour = n'importe quelle session Claude Code (ou un futur renfort) reprend le contexte. |

# 10. Rituels et organisation

- Point hebdo (30 min, visio ou en personne) : démo de ce qui marche, blocages, engagement de la semaine suivante. Compte-rendu de 5 lignes dans /docs/weekly/.

- Une PR = une revue croisée : Marius relit les PR de contenu générées par Gauthier et inversement quand c'est pertinent (au minimum : Gauthier valide le schéma, Marius valide le fond).

- /update en fin de session Claude Code pour tenir CONTEXT.md et HISTORY.md du projet à jour — c'est ce qui rend chaque nouvelle session immédiatement productive.

- Definition of Done d'une compétence : nœud DAG à jour + ≥ 5 exercices validés + carte mentale liée + testée dans l'app.

Prochain pas concret (cette semaine) : Gauthier lance la session /plan des schémas JSON et partage les trois schemas à Marius ; Marius crée son agent exercise-generator et produit le premier lot A001–A010 en fin de semaine. Rendez-vous au point hebdo de lundi prochain avec ces deux livrables.

Document généré le 7 juillet 2026 — à faire vivre : c'est votre feuille de route, pas un contrat figé.